## 01 - Product Backlog
Backlog do Produto
Funcionalidade |  | Prioridade
1 | Prepação de ambiente para desenvolvimento | 1
2 | Preparação do framework | 1
3 | Definição e criação do MER | 1
4 | Necessidade: Como administrador de Rh necessito visualizar as marcações diárias realizadas pelos funcionários da empresa. | 2
5 | Necessidade: Como administrador de Rh necessito realizar ajustes nos dias com marcações irregulares e validar o saldo de horas do funcionário no banco de horas. | 3
6 | Necessidade: Como administrador de Rh necessito zerar o saldo do banco de horas do funcionário pagando ou descontando as horas. | 4
7 | Necessidade: Como líder de equipe necessito zerar o saldo do banco de horas dos funcionários de minha equipe, fornecendo folga de trabalho ao mesmo. | 5
8 | Necesidade: Como administrador de Rh necessito manter atualizada a lista de funcionários no sistema de controle de marcações. | 2
9 | Necessidade: Como administrador de Rh necessito visualizar em relatório as inconsistências por funcionário. | 6
10 | Necessidade: Como administrador de Rh necessito visualizar em relatório o saldo geral de horas da empresa. | 6
11 | Necessidade: Como administrador de Rh necessito visualizar em relatório a folha mensal de horas do funcionário. | 6
12 | Necessidade: Como administrador de Rh necessito fornecer dias de férias antecipadas por funcionário | 2
13 | Execução dos casos de testes | 7
14 | Necessidade: Como administrador de Rh necessito definir os feriados anuais para não precisar ajustar estes eventos funcionário por funcionário | 8

## 02 - Tarefas de gerenciamento
Tarefas de gerenciamento/Geração de artefatos
Artefatos | Prioridade
Termo de abertura | 1
Plano de gerenciamento do projeto | 2
Levantamento de requisitos | 3
Casos de uso | 4
Prototipação | 5
Cenários de teste | 6

## 02 - Planejamento Sprint 1
Planejamento Sprint 1
Funcionalidade | Prioridade | Custo/Horas
Prepação de ambiente para desenvolvimento | 1 | 2
Preparação do framework | 2 | 7
Definição e criação do MER | 3 | 5

## 03 - Tarefas Sprint 1
Tarefas de trabalho sprint 1
Funcionalidade | Prioridade | Custo/Horas
Prepação de ambiente para desenvolvimento | 1 | 2
Instalação do apache | 1.1 | 0.5
Instalação do PHP | 1.2 | 0.5
Instalação do Eclipse | 1.3 | 0.5
Configuração dos plugins necessário no eclipse | 1.3 | 0.5
Preparação do framework | 2 | 7
Desenvolver classe de conexão com o banco | 2.1 | 2
Desenvolver classe para controle de sessão | 2.2 | 1
Desenvolver controle de acesso por grupo de usuário | 2.3 | 3
Desenvolver login | 2.4 | 1
Definição e criação do MER | 3 | 5
Instalar e configurar banco de dados | 3.1 | 3
Rodar scripts definidos no arquivo de análise do sistema | 3.2 | 2

## Planejamento Sprint 2
Planejamento Sprint 2
Funcionalidade | Prioridade | Custo/Horas
Implementação | 1 | 68
Execução dos casos de testes | 1 | 23
Atividades de gerenciamento do projeto | 1 | 10
Lições aprendidas | 2 | 2
Coeficiente para resposta a riscos (10%) | 3 | 12
Disponibilidade da equipe (horas) | 126
Total de horas alocadas | 115
Percentual de alocação da equipe | ~94%

## Tarefas Sprint 2
Tarefas de trabalho sprint 2
Funcionalidade | Prioridade | Custo/Horas
Implementação | 1 | 68
TT - 4.1 | 1.1 | 1
TT - 4.2 | 1.2 | 2
TT - 4.3 | 1.3 | 6
TT - 5.1 | 1.4 | 6
TT - 5.2 | 1.5 | 9
TT - 6.1 | 1.6 | 4
TT - 7.1 | 1.7 | 6
TT - 8.1 | 1.8 | 2
TT - 9.1 | 1.9 | 6
TT - 10.1 | 1.10 | 6
TT - 11.1 | 1.11 | 4
TT - 12.1 | 1.12 | 10
TT – 13.1 | 1.13 | 6
Execução dos casos de testes | 2 | 23
Execução dos casos de testes | 2.1 | 23
Atividades de gerenciamento do projeto | 3 | 10
Gerenciamento do projeto | 3.1 | 7
Reuniões | 3.2 | 3
Lições aprendidas | 4 | 2
Reunião de lições aprendidas | 4.1 | 2

## User Stories
História | Nº | Tamanho
Necessidade: Como administrador de Rh necessito visualizar as marcações diárias realizadas pelos funcionários da empresa. | 4 | 5
TT - Deve-se implementar no sistema de controle uma funcionalidade que exporte os funcionários. | 4.1
TT - Deve-se implementar uma funcionalidade que realize a importação das marcações realizadas pelos funcionários. Estas marcações devem ser agrupadas por data/funcionário | 4.2
TT - Deve-se implementar uma tela que permita a visualização das marcações por filtrando funcionário e por período. | 4.3
Necessidade: Como administrador de Rh necessito realizar ajustes nos dias com marcações irregulares e validar o saldo de horas do funcionário no banco de horas. | 5 | 7
TT - Deve-se implementar na tela de visualização de marcações diárias por usuário para que os dias em que o funcionário teve saldo de horas diferente do previsto estejam destacados como irregulares e para os dias com quantidade de marcações diferente de quatro estejam destacados como pendentes. | 5.1
TT - Deve-se implementar na tela de visualização de marcações diárias por usuário para que o administrador do RH possa informar uma justificativa e comentário para os dias irregulares (somente dias irregulares) e também abonar/deferir o saldo de horas no banco de horas do funcionário. O administrador do RH pode também definir quais são as marcações de entrada e saída do funcionário. | 5.2
Necessidade: Como administrador de Rh necessito zerar o saldo do banco de horas do funcionário pagando ou descontando as horas. | 7 | 3
TT - Deve-se implementar uma tela que permita a visualização do saldo do banco de hora filtrando por funcionário. Nesta tela, o administrador do RH pode descontar um determinado número de horas justificando como desconto ou pagamento de horas ao funcionário. | 7.1
Necessidade: Como líder de equipe necessito zerar o saldo do banco de horas dos funcionários de minha equipe, fornecendo folga de trabalho ao mesmo. | 8 | 1
TT - Deve-se implementar na tela de visualização do saldo do banco de horas do funcionário para que o líder de equipe possa desconta um determinado número de horas justificando como folga ao funcionário. Estes usuários somente podem visualizar os funcionários que sejam da sua equipe. | 8.1
Necesidade: Como administrador de Rh necessito manter atualizada a lista de funcionários no sistema de controle de marcações. | 9 | 3
TT - Deve-se implementar uma tela que permita a seleção de um arquivo com os funcionários provenientes do sistema de RH | 9.1
Necessidade: Como administrador de Rh necessito visualizar em relatório as inconsistências por funcionário. | 10 | 3
TT - Deve-se implementar um relatório que liste os dias que possuem irregularidades na marcação de ponto do funcionário. Deve-se permitir que o líder de equipe consiga selecionar somente funcionários de sua equipe. | 10.1
Necessidade: Como administrador de Rh necessito visualizar em relatório o saldo geral de horas da empresa. | 11 | 2
TT - Deve-se implementar um relatório que apresente uma visão geral sobre o saldo de horas dos funcionários da empresa. | 11.1
Necessidade: Como administrador de Rh necessito visualizar em relatório a folha mensal de horas do funcionário. | 12 | 5
TT - Deve-se implementar um relatório que apresente todas as marcações diárias do ponto do funcionário bem como o saldo de horas de acordo com o período mensal da empresa. | 12.1
Necessidade: Como administrador de Rh necessito fornecer dias de férias antecipadas por funcionário | 6 | 2
TT - Deve-se implementar na tela de visualização de marcações diárias por usuário um botão denominado conceder férias que abra uma nova janela pedindo as informações de data inicial e final do período de férias a ser disponibilizado para o funcionário. Estes dias devem ser automaticamente justificados como férias e deve estar marcada a opção de abonar horas do banco de horas. | 6.1
Necessidade: Como administrador de Rh necessito definir os feriados anuais para não precisar ajustar estes eventos funcionário por funcionário | 13
TT - Deve-se implementar uma nova tela que permita informar o ano e os feriados do ano. Estes feriados devem ser abonados de todos os funcionários | 13.1 | 3
* TT -> Tarefa de trabalho
** Como não há base histórica para a capacidade da equipe em relação ao tamanho das funcionalidades, estipulou-se duas horas por ponto. Os testes considera-se 1/3 do tempo de desenvolvimento