## Custo da equipe
Custo por pessoa | Valor da hora
Luiz | 60
Marcos | 60
Paulo | 60
Thiago | 60
Total/hora | 240
Média/hora | 60
Dia | Início | Intervalos | Fim | Horas | Decimal | Valor
2014-05-30 | 14:00 | 1:00 | 20:00 | 5:00 | 5 | 1200
2014-06-02 | 19:30 | 0:30 | 22:00 | 2:00 | 2 | 480
2014-06-03 | 19:30 | 0:30 | 22:00 | 2:00 | 2 | 480
2014-06-06 | 19:30 | 0:30 | 22:00 | 2:00 | 2 | 480
2014-06-07 | 19:30 | 0:30 | 22:00 | 2:00 | 2 | 480
2014-06-08 | 19:30 | 0:30 | 22:00 | 2:00 | 2 | 480
2014-06-09 | 19:30 | 0:30 | 24:00 | 4:00 | 4 | 960
2014-06-10 | 19:30 | 0:30 | 22:00 | 2:00 | 2 | 480
2014-06-11 | 19:30 | 0:30 | 22:00 | 2:00 | 2 | 480
2014-06-14 | 9:10 | 0:00 | 11:40 | 2:30 | 2.5 | 600 | 102 | Sprint 1
2014-06-15 | 19:30 | 0:30 | 22:00 | 2:00 | 2 | 480
2014-06-16 | 19:30 | 0:30 | 22:00 | 2:00 | 2 | 480
2014-06-17 | 19:30 | 0:30 | 22:00 | 2:00 | 2 | 480
2014-06-18 | 19:30 | 0:30 | 22:00 | 2:00 | 2 | 480
2014-06-19 | 19:30 | 0:30 | 22:00 | 2:00 | 2 | 480
2014-06-20 | 19:30 | 0:30 | 22:00 | 2:00 | 2 | 480
2014-06-21 | 19:30 | 0:30 | 22:00 | 2:00 | 2 | 480
2014-06-22 | 19:30 | 0:30 | 22:00 | 2:00 | 2 | 480
2014-06-23 | 19:30 | 0:30 | 22:00 | 2:00 | 2 | 480
2014-06-24 | 19:30 | 0:30 | 22:00 | 2:00 | 2 | 480
2014-06-25 | 19:30 | 0:30 | 24:00 | 4:00 | 4 | 960
2014-06-26 | 19:30 | 0:30 | 22:00 | 2:00 | 2 | 480
2014-06-27 | 19:30 | 0:30 | 22:00 | 2:00 | 2 | 480
2014-06-28 | 9:10 | 0:00 | 11:40 | 2:30 | 2.5 | 600 | 122 | Sprint 2
[5 empty] | 224 | 13440

## Custo dos riscos
Risco | Probabilidade | Impacto | % probabilidade | Custo em horas | Valor | Valor proporcional
Falta de experiência dos membros da equipe em programação web | Alto | Alto | 75% | 6 | 360 | 270
|  |  |  | 5 | 300 | 225
Interrupções motivadas por fatores externos | Médio | Alto | 50% | 2 | 120 | 60
Indisponibilidade da internet | Baixo | Baixo | 25% | 5 | 300 | 75
Envio de e-mail fica comprometido sem internet | Baixo | Baixo | 25% | 0 | 0 | 0
Não efetuar algumas das entregas | Baixo | Alto | 25% | 0 | 0 | 0
Preocupação maior com a programação do que com o planejamento | Médio | Alto | 50% | 20 | 1200 | 600
|  |  |  | 10 | 600 | 300
Mudanças no escopo | Baixo | Médio | 25% | 2 | 120 | 30
Total | [5 empty] | 1560

## Custo do projeto
Item | Valor
Equipe | 13440
Risco | 1560
Total | 15000